## Activity Plan (Activity 1) (hidden)
Action plan : Receive & Empty Box Booking System
Update : 04-Jan-2023 |  |  |  | Jan'23 |  |  |  |  | Feb'23 |  |  |  |  | Mar'23 |  |  |  |  | Apr'23
PROCESS | NO | JOB | Type
|  |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
P | 1 | Get Requirement
|  | 1.1 Get requirement and collect information | Plan | bar: W1 to W2
Actual | bar: W1 to W2
|  | 1.2 Collect problem and learn for solving | Plan | bar: W1 to W2
Actual | bar: W1 to W2
|  | 1.3 Collect document and confirm process operation | Plan | bar: W1 to W2
Actual | bar: W1 to W2
| 2 | System Analysis
|  | 2.1 Analyze problem and risk point | Plan | bar: W2 to W3
Actual | bar: W2 to W3
|  | 2.2 Analyze requirement and process improve | Plan | bar: W2 to W3
Actual | bar: W2 to W3
|  | 2.3 Analyze plan of develop and plan next activity | Plan | bar: W2 to W3
Actual | bar: W2 to W3
| 3 | System design
|  | 3.1 Ideas of development and points of improvement | Plan | bar: W2 to W3
Actual | bar: W2 to W3
|  | 3.2 Design display on screen and step of operation | Plan | bar: W2 to W3
Actual | bar: W2 to W4
|  | 3.3 Design connection between Database , Application and system Services. | Plan | bar: W2 to W3
Actual | bar: W2 to W4
D | 4 | System Development
|  | 4.1 Request server and create display on screen | Plan | bar: W4 to W5
Actual | bar: W4 to W4
|  | 4.2 Create database on server and stored procedure | Plan | bar: W4 to W5
Actual | bar: W4 to W4
|  | 4.3 Create system services | Plan | bar: W4 to W5
Actual | bar: W4 to W4
|  | 4.4 Create code for control and building application | Plan | bar: W4 to W5
Actual | bar: W4 to W4
C | 5 | System Testing
|  | 5.1 System testing by developer | Plan | bar: W1 to W5
Actual
|  | 5.2 Testing in test cases and scenario | Plan | bar: W1 to W5
Actual
|  | 5.3 Testing by user | Plan | bar: W1 to W5
Actual
A | 6 | System Maintenance
|  | 6.1 Fix problem after testing | Plan | bar: W1 to W5
Actual
|  | 6.2 Addition other function | Plan | bar: W1 to W5
Actual
| 7 | Training
|  | 7.1 Training to user | Plan | bar: W1 to W5
Actual
|  | 7.2 Create user manual and document of system develop | Plan | bar: W1 to W5
Actual
TARGET |  |  |  | W1: START SYSTEM PH.2; W1: EXTANSION PH.1; W1: SMART CARD CONTROL; W1: CONTROL PALLETIZE
NOW

## Activity Plan (20230221)
ACTION PLAN OF DEVELOPMENT ACTIVITY BY IT GENBA ON Y'2023 | [8 empty] | Design |  |  |  |  | Develop |  |  |  |  | Maintence | [37 empty] | Written By Mr.Nattapong
No | Theme | Job | Person In Charge | Kaizen Area | Kaizen Target | Member | Type | Jan'23 |  |  |  |  | Feb'23 |  |  |  |  | Mar'23 |  |  |  |  | Apr'23 |  |  |  |  | May'23 |  |  |  |  | Jun'23 |  |  |  |  | Jul'23 |  |  |  | Aug'23 |  |  |  |  | Sep'23 |  |  |  |  | Oct'23 |  |  |  |  | Nov'23 |  |  |  |  | Dec'23 |  |  |  |  | Remark
[8 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
1 | PCB Chind Part System "ควบคุม Stock แบบ Real-Time และทำให้การขนส่งเป็นแบบ Automation" | ①Auto Kanban -ลดขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-2 (PCB Chind Part) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-2 ②MFG3 ③ICS | Plan | bar: Jan'23 W3 to May'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W3 to Feb'23 W4
|  | ②Smart Store -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนเป็นระบบ Automation | Nattapong San | DBC-RA-2 (PCB Chind Part) | ②Shojin 2 Persons | ①DBC-RA-2 ②MFG3 ③PDE | Plan | bar: Apr'23 W3 to Oct'23 W3
Actual
|  | ③Expire Part System & Check PNDB -ควบคุมการใช้งาน จัดการชิ้นส่วนหมดอายุ | Aphirak San | DBC-RA-2 (PCB Chind Part) | ③Expire Part = 0 | ①DBC-RA-2 ②MFG3 ③PEE | Plan | bar: Feb'23 W1 to Apr'23 W2
Actual
2 | Ink Room Control "ควบคุม Stock แบบ Real-Time และทำให้การขนส่งเป็นแบบ Automation" | ①Stock Control -ลดเวลาในการตรวจนับชิ้นส่วน -ควบคุมการรับ-จ่ายชิ้นส่วนผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-2 (Ink Part Control) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-2 | Plan | bar: Apr'23 W1 to Jul'23 W1
Actual
|  | ②Store-Out Automation -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนเป็นระบบ Automation | Nattapong San | DBC-RA-2 (Ink Part Control) | ②Shojin 1 Persons | ①DBC-RA-2 ②MPC | Plan | bar: Oct'23 W1 to Dec'23 W5
Actual
3 | Human Management "พัฒนาบุคลากร Multi Operater" | ①E-Training System -สร้างระบบพัฒนาบุคลากร ทดสอบและประเมินผล -จัดทำใบรับรองความสามารถ วางแผนคนทดแทนจุดงาน | Nattapong San | DBC-RA-1 DBC-RA-2 DBC-P | ①Efficiency Up 20%/Person | ①DBC-RA-1 ②DBC-RA-2 ③DBC-P | Plan | bar: Apr'23 W1 to Jun'23 W5
Actual
4 | Receive System "สร้างระบบ Automation เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจรับชิ้นส่วน" | ①Visible Board Butsuryu DPS -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-1 (Receive Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-1 | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W1 to Feb'23 W4
|  | ②Optical Character Recognition (OCR) -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -จัดรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation | Nattapong San | DBC-RA-1 (Receive Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-1 | Plan | bar: Jul'23 W1 to Sep'23 W5
Actual
5 | Empty Box System "สร้างระบบ Automation ในการขนส่ง และจัดการ Supply กล่องหมุนเวียน" | ①Visible Board Booking Shutter -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W1 to Feb'23 W4
|  | ②In-Out Palletize Control -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation -จัดเก็บข้อมูล และควบคุมปริมาณพาเลทหมุนเวียน | Nattapong San | DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jan'23 W5 to Apr'23 W5
Actual | bar: Feb'23 W1 to Feb'23 W4
|  | ③Empty-Box Return Auto Machine -ควบคุมการหมุนเวียนกล่องเปล่า -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: May'23 W1 to Aug'23 W5
Actual
6 | Package System "เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนที่เป็น Muda ควบคุมปริมาณ และการหมุนเวียนของ Package" | ①Forecast Package System -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -คาดการณ์ปริมาณการใช้งาน Package ล่วงหน้า 5 เดือน | Aphirak San | DBC-RA-P (Stock Package) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jan'23 W1 to Feb'23 W5
Actual
|  | ②Forecast butget Package System -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -คาดการณ์ต้นทุนในการสั่งซื้อ Package | Aphirak San | DBC-RA-P (Stock Package) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Apr'23 W1 to May'23 W5
Actual
|  | ③Stock Package Control -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ควบคุมปริมาณหมุนเวียนในการรับเข้า และส่งออก -แจ้งสภาพปัญหาเมื่อ Package ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-P (Stock Package) DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jul'23 W1 to Sep'23 W2
Actual
|  | ④Stock Partition Control -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ควบคุมปริมาณหมุนเวียนในการรับเข้า และส่งออก -แจ้งสภาพปัญหาเมื่อ Partition ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-P (Stock Package) DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Oct'23 W1 to Dec'23 W2
Actual
7 | Inventory Management Control "ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ RPA ในการควบคุม Stock Real-Time ลดขั้นตอนในการตรวจนับชิ้นส่วนด้วยคน" | ①99 List System -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation | Aphirak San | DBC-RA-2 (Sirirat San) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-2 | Plan | bar: May'23 W5 to Jun'23 W3
Actual
|  | ②Defact Input Data -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation | Aphirak San | DBC-RA-2 (Sirirat San) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-2 | Plan | bar: Jun'23 W4 to Jul'23 W2
Actual
|  | ③Read Mail Auto Support Balance Wip -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation | Aphirak San | DBC-RA-2 (Sirirat San) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-2 | Plan | bar: Jul'23 W2 to Jul'23 W4
Actual
|  | ④Daily Stock System -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ควบคุม Stock Inventory Real-Time -คาดการณ์ปัญหา Stock เพื่อวางแผนการจัดการล่วงหน้า | Aphirak San | DBC-RA-1 (IM-CIJ) DBC-RA-2 (IM-PHD) | ①Kutsujin 2 Persons | ①DBC-RA-1 ②DBC-RA-2 | Plan | bar: Jan'23 W3 to Jan'23 W5
Actual
|  | ⑤SDL Autocomplete -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ควบคุม Stock Inventory Real-Time | Aphirak San | DBC-RA-2 (IM-PHD) | ①Kutsujin 2 Persons | ①DBC-RA-2 | Plan | bar: Aug'23 W1 to Aug'23 W5
Actual
8 | MPC Automation Supply "สร้างระบบ Automation ในการขนส่ง และจัดทำระบบในรูปแบบ Pull-System" | ①Supply Part System -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนผ่านระบบ | Aphirak San | DBC-RA-1 (MPC) | ①Shojin 2 Persons | ①DBC-RA-1 | Plan | bar: Jan'23 W1 to Jan'23 W3
Actual
Pending final plan from MFG3
Discuss Concept
Develop System
Test / Improve
Design
Improve area / installing software
Expansion to PH1
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Design
Design
Improve area / installing software
Expansion to PH1
Installing Operation at PH2 Area
Installing Operation at PH2 Area
Control by Samrt Card
Control by Samrt Card
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Develop System
Design
Create Function
Deploy
Training / Improve
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Assembly
Develop System Control
Debug
Input Production
M/C Install / Setting
Design PLC Control
Electric / Program
Develop Software Control
Test Run / Debug
Trial test
MP Input
Review activities for improvement.
Discuss Concept
Develop System
Training / Improve
Expansion to PH1
Discuss Concept
Develop System
Training / Improve
System Forecast Road-Map for Training
Chart of Skill Man-Power
Design
Develop System
Training / Improve
Design
Develop System
Training / Improve
Consult PDE
Explain Concept
Discuss Concept
Design PLC Control
Develop Software Control
Test Run
Explain Concept
Discuss Concept
Make Spec
Develop System Automation
Test Run
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.

## Activity Plan (20230221) (2)
Action plan for Development System (Genba IT) | [53 empty] | Written By Mr.Nattapong
NO | Theme | JOB | Owner/Dept | Type | Jan'23 |  |  |  |  | Feb'23 |  |  |  |  | Mar'23 |  |  |  |  | Apr'23 |  |  |  |  | May'23 |  |  |  |  | Jun'23 |  |  |  |  | Jul'23 |  |  |  | Aug'23 |  |  |  |  | Sep'23 |  |  |  |  | Oct'23 |  |  |  |  | Nov'23 |  |  |  |  | Dec'23
|  |  | Resp. |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
1 |  | Auto Kanban | MFG3 / ICS | Plan | bar: Jan'23 W5 to May'23 W5
Actual
2 |  | Smart Store | MFG3 / PDE-P / ICS | Plan | bar: Apr'23 W3 to Oct'23 W3
Actual
3 |  | Ink Room Control | DBC-RA
|  | - Activity 1 : Store In-Out | DBC-RA | Plan | bar: Apr'23 W1 to Jul'23 W1
Actual
|  | - Activity 2 : Store Out Automation | DBC-RA-1 | Plan | bar: Oct'23 W1 to Dec'23 W5
Actual
4 |  | PCB Chind Part System | DBC-RA-1
|  | - Activity 1 : Temp Area PCB Control | Aree / DBC-RA-2 | Plan | bar: Apr'23 W3 to Jul'23 W2
Actual
|  | - Activity 2 : Forecast Layout Store & Machine | Aree / DBC-RA-2 | Plan | bar: Jun'23 W1 to Aug'23 W4
Actual
|  | - Activity 3 : Vision Check Part Create | Aree / DBC-RA-2 | Plan | bar: Jul'23 W3 to Oct'23 W1
Actual
5 |  | E-Training System | DBC-RA | Plan | bar: Apr'23 W1 to Jun'23 W5
Actual
6 |  | Receive System
|  | - Activity 1 : Visible Control Board | DBC-RA | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W1 to Feb'23 W4
|  | - Activity 2 : OCR |  | Plan | bar: Jul'23 W1 to Sep'23 W5
Actual
7 |  | Empty Box System
|  | - Activity 1 : Visible Control Board | DBC-RA | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W1 to Feb'23 W4
|  | - Activity 2 : Balance Palletize |  | Plan | bar: Jan'23 W5 to Apr'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W5 to Feb'23 W4
|  | - Activity 3 : Box Return Automation |  | Plan
Actual
8 |  | Package System
|  | - Activity 1 : Stock Package Control | DBC-RA | Plan | bar: Jul'23 W1 to Sep'23 W2
Actual
|  | - Activity 2 : Stock Partition Control |  | Plan | bar: Oct'23 W1 to Dec'23 W2
Actual
Pending Confirm From PDE

## Activity Plan (For Print)
ACTION PLAN OF DEVELOPMENT ACTIVITY BY IT GENBA ON Y'2023 | [8 empty] | Design |  |  |  |  | Develop |  |  |  |  | Maintence |  |  |  |  | Member Leave | [37 empty] | Written By Mr.Nattapong
No | Theme | Job | Person In Charge | Kaizen Area | Kaizen Target | Member | Type | Jan'23 |  |  |  |  | Feb'23 |  |  |  |  | Mar'23 |  |  |  |  | Apr'23 |  |  |  |  | May'23 |  |  |  |  | Jun'23 |  |  |  |  | Jul'23 |  |  |  | Aug'23 |  |  |  |  | Sep'23 |  |  |  |  | Oct'23 |  |  |  |  | Nov'23 |  |  |  |  | Dec'23 |  |  |  |  | Remark
[8 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
1 | PCB Chind Part System "ควบคุม Stock แบบ Real-Time และทำให้การขนส่งเป็นแบบ Automation" | ①Auto Kanban -ลดขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-2 (PCB Chind Part) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-2 ②MFG3 ③ICS | Plan | bar: Jan'23 W3 to May'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W3 to Feb'23 W4
|  | ②Smart Store -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนเป็นระบบ Automation | Nattapong San | DBC-RA-2 (PCB Chind Part) | ②Shojin 2 Persons | ①DBC-RA-2 ②MFG3 ③PDE | Plan | bar: Apr'23 W3 to Oct'23 W3
Actual
|  | ③EUC : SISO Child Part System -Control Part Expire and PNDB Maker type | Mr.Aphirak | DBC-RA-2 | Misstake = 0 | Ms.Aree Ms.Kannika | Plan | bar: Feb'23 W1 to Apr'23 W3
Actual
2 | Ink Room Control "ควบคุม Stock แบบ Real-Time และทำให้การขนส่งเป็นแบบ Automation" | ①Stock Control -ลดเวลาในการตรวจนับชิ้นส่วน -ควบคุมการรับ-จ่ายชิ้นส่วนผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-2 (Ink Part Control) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-2 | Plan | bar: Apr'23 W1 to Jul'23 W1
Actual
|  | ②Store-Out Automation -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนเป็นระบบ Automation | Nattapong San | DBC-RA-2 (Ink Part Control) | ②Shojin 1 Persons | ①DBC-RA-2 ②MPC | Plan | bar: Oct'23 W1 to Dec'23 W5
Actual
3 | Receive System "สร้างระบบ Automation เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจรับชิ้นส่วน" | ①Visible Board Butsuryu DPS -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-1 (Receive Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-1 | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W1 to Feb'23 W4
|  | ②Optical Character Recognition (OCR) -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -จัดรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation | Nattapong San | DBC-RA-1 (Receive Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-1 | Plan | bar: Jul'23 W1 to Sep'23 W5
Actual
4 | Empty Box System "สร้างระบบ Automation ในการขนส่ง และจัดการ Supply กล่องหมุนเวียน" | ①Visible Board Booking Shutter -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W1 to Feb'23 W4
|  | ②In-Out Palletize Control -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation -จัดเก็บข้อมูล และควบคุมปริมาณพาเลทหมุนเวียน | Nattapong San | DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jan'23 W5 to Apr'23 W5
Actual | bar: Feb'23 W1 to Feb'23 W4
|  | ③Empty-Box Return Auto Machine -ควบคุมการหมุนเวียนกล่องเปล่า -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: May'23 W1 to Aug'23 W5
Actual
5 | Package System "เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนที่เป็น Muda ควบคุมปริมาณ และการหมุนเวียนของ Package" | ①Forecase Package System(HT,RA) | Mr.Aphirak | DBCP | Reduce Workload 20 % | Ms.Sikharin Ms.Suthathip | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W1
Actual
|  | ②Forecase Butget Package System | Mr.Aphirak | DBCP | Efficiency up 10 % | Ms.Sikharin Ms.Suthathip | Plan
Actual
|  | ③Stock Package Control -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ควบคุมปริมาณหมุนเวียนในการรับเข้า และส่งออก -แจ้งสภาพปัญหาเมื่อ Package ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-P (Stock Package) DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jul'23 W1 to Sep'23 W2
Actual
|  | ④Stock Partition Control -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ควบคุมปริมาณหมุนเวียนในการรับเข้า และส่งออก -แจ้งสภาพปัญหาเมื่อ Partition ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Nattapong San | DBC-RA-P (Stock Package) DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Oct'23 W1 to Dec'23 W2
Actual
6 | Human Management "พัฒนาบุคลากร Multi Operater" | ①E-Training System -สร้างระบบพัฒนาบุคลากร ทดสอบและประเมินผล -จัดทำใบรับรองความสามารถ วางแผนคนทดแทนจุดงาน | Nattapong San | DBC-RA-1 DBC-RA-2 DBC-P | ①Efficiency Up 20%/Person | ①DBC-RA-1 ②DBC-RA-2 ③DBC-P | Plan | bar: Apr'23 W1 to Jun'23 W5
Actual
7 | Inventory Management Control "ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ RPA ในการควบคุม Stock Real-Time ลดขั้นตอนในการตรวจนับชิ้นส่วนด้วยคน" | ①Daily Stock CIJ &INK | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 DBC-RA-2 | Efficiency up 10 % | Ms.Sirirak Ms.Siriwan | Plan | bar: Apr'23 W3 to May'23 W1
Actual
|  | ②In-House Plan Unit SDL -Control Unit SDL | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 DBC-RA-2 | Line Stop = 0 | Ms.Siriwan | Plan | bar: Apr'23 W4 to Jul'23 W4
Actual
|  | ③ECN Progressive System -Control Red card | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 DBC-RA-2 | Misstake = 0 | Ms.Sirirat | Plan | bar: Aug'23 W1 to Oct'23 W1
Actual
8 | MPC Automation Supply "สร้างระบบ Automation ในการขนส่ง และจัดทำระบบในรูปแบบ Pull-System" | ①MPC Supply Part System -Control Supply Part | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 | Supply Part Misstake = 0 | Ms.Kannika | Plan | bar: Nov'23 W5 to Dec'23 W5
Actual
|  | ②S-LANE <Extension> Tolway | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 | Pull System | Ms.Kannika | Plan | bar: Sep'23 W4 to Dec'23 W1
Actual
9 | RPA "Robot Process Automation" | ①Activity RPA PLD | Mr.Aphirak | PLD Div. | Efficiency up 10 % | PLD Div. | Plan | bar: Aug'23 W5 to Sep'23 W5
Actual
Pending final plan from MFG3
Discuss Concept
Develop System
Test / Improve
Design
Improve area / installing software
Expansion to PH1
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Design
Design
Improve area / installing software
Expansion to PH1
Installing Operation at PH2 Area
Installing Operation at PH2 Area
Control by Samrt Card
Control by Samrt Card
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Develop System
Design
Create Function
Deploy
Training / Improve
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Assembly
Develop System Control
Debug
Input Production
M/C Install / Setting
Design PLC Control
Electric / Program
Develop Software Control
Test Run / Debug
Trial test
MP Input
Review activities for improvement.
Discuss Concept
Develop System
Training / Improve
Expansion to PH1
Discuss Concept
Develop System
Training / Improve
System Forecast Road-Map for Training
Chart of Skill Man-Power
Design
Develop System
Training / Improve
Design
Develop System
Training / Improve
Consult PDE
Explain Concept
Discuss Concept
Design PLC Control
Develop Software Control
Test Run
Explain Concept
Discuss Concept
Make Spec
Develop System Automation
Test Run
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Ordination
Design
Develop
Training / Improve
Design
Develop
Training / Improve
Collect problems and review activities for improvement.
Waiting for action plan from developer
Design
Develop
Training / Improve
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Develop
Training / Improve
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Develop
Training / Improve
Review activities for improvement.
Design
Develop
Design
Develop
Training / Improve
Design
Develop
Training / Improve
Review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.

## Activity Plan (Update End 1Q)
ACTION PLAN OF DEVELOPMENT ACTIVITY BY IT GENBA ON Y'2023 | [8 empty] | Design |  |  |  |  | Develop |  |  |  |  | Maintence |  |  |  |  | Member Leave | [37 empty] | Written By Mr.Nattapong
No | Theme | Job | Person In Charge | Kaizen Area | Kaizen Target | Member | Type | Jan'23 |  |  |  |  | Feb'23 |  |  |  |  | Mar'23 |  |  |  |  | Apr'23 |  |  |  |  | May'23 |  |  |  |  | Jun'23 |  |  |  |  | Jul'23 |  |  |  | Aug'23 |  |  |  |  | Sep'23 |  |  |  |  | Oct'23 |  |  |  |  | Nov'23 |  |  |  |  | Dec'23 |  |  |  |  | Remark
[8 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
1 | PCB Chind Part System "ควบคุม Stock แบบ Real-Time และทำให้การขนส่งเป็นแบบ Automation" | ①Auto Kanban -ลดขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนผ่านระบบ | Mr.Nattapong | DBC-RA-2 (PCB Chind Part) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-2 ②MFG3 ③ICS | Plan | bar: Jan'23 W3 to May'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W3 to Apr'23 W5
|  | ②Smart Store -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนเป็นระบบ Automation | Mr.Nattapong | DBC-RA-2 (PCB Chind Part) | ②Shojin 2 Persons | ①DBC-RA-2 ②MFG3 ③PDE | Plan | bar: Apr'23 W3 to Oct'23 W3
Actual
|  | ③EUC : SISO Child Part System -Control Part Expire and PNDB Maker type | Mr.Aphirak | DBC-RA-2 | Misstake = 0 | Ms.Aree Ms.Kannika | Plan | bar: Feb'23 W1 to Apr'23 W3
Actual | bar: Feb'23 W1 to Apr'23 W3
2 | Ink Room Control "ควบคุม Stock แบบ Real-Time และทำให้การขนส่งเป็นแบบ Automation" | ①Stock Control -ลดเวลาในการตรวจนับชิ้นส่วน -ควบคุมการรับ-จ่ายชิ้นส่วนผ่านระบบ | Mr.Nattapong | DBC-RA-2 (Ink Part Control) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-2 | Plan | bar: Apr'23 W1 to Jul'23 W1
Actual | bar: Apr'23 W1 to Apr'23 W5
|  | ②Store-Out Automation -ควบคุมการจ่ายชิ้นส่วนเป็นระบบ Automation | Mr.Nattapong | DBC-RA-2 (Ink Part Control) | ②Shojin 1 Persons | ①DBC-RA-2 ②MPC | Plan | bar: Oct'23 W1 to Dec'23 W5
Actual
3 | Receive System "สร้างระบบ Automation เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจรับชิ้นส่วน" | ①Visible Board Butsuryu DPS -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Mr.Nattapong | DBC-RA-1 (Receive Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-1 | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
|  | ②Optical Character Recognition (OCR) -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -จัดรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation | Mr.Nattapong | DBC-RA-1 (Receive Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-RA-1 | Plan | bar: Jul'23 W1 to Sep'23 W5
Actual
4 | Empty Box System "สร้างระบบ Automation ในการขนส่ง และจัดการ Supply กล่องหมุนเวียน" | ①Visible Board Booking Shutter -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Mr.Nattapong | DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
Actual | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W5
|  | ②In-Out Palletize Control -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation -จัดเก็บข้อมูล และควบคุมปริมาณพาเลทหมุนเวียน | Mr.Nattapong | DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jan'23 W5 to Apr'23 W5
Actual | bar: Feb'23 W1 to Apr'23 W5
|  | ③Empty-Box Return Auto Machine -ควบคุมการหมุนเวียนกล่องเปล่า -ปรับรูปแบบการทำงานจาก คน สู่ Automation -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Mr.Nattapong | DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: May'23 W1 to Aug'23 W5
Actual | bar: Feb'23 W4 to Apr'23 W5
5 | Package System "เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอนที่เป็น Muda ควบคุมปริมาณ และการหมุนเวียนของ Package" | ①Forecase Package System(HT,RA) | Mr.Aphirak | DBCP | Reduce Workload 20 % | Ms.Sikharin Ms.Suthathip | Plan | bar: Jan'23 W1 to Mar'23 W1
Actual | bar: Jan'23 W1 to Apr'23 W2
|  | ②Forecase Butget Package System | Mr.Aphirak | DBCP | Efficiency up 10 % | Ms.Sikharin Ms.Suthathip | Plan | bar: Jun'23 W3 to Aug'23 W2
Actual
|  | ③Stock Package Control -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ควบคุมปริมาณหมุนเวียนในการรับเข้า และส่งออก -แจ้งสภาพปัญหาเมื่อ Package ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Mr.Nattapong | DBC-RA-P (Stock Package) DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Jul'23 W1 to Sep'23 W2
Actual
|  | ④Stock Partition Control -ลดเวลาในการปฏิบัติงานด้วยคน -ควบคุมปริมาณหมุนเวียนในการรับเข้า และส่งออก -แจ้งสภาพปัญหาเมื่อ Partition ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน -จัดการข้อมูลให้สามารถเข้าถึง และมองเห็นได้ผ่านระบบ | Mr.Nattapong | DBC-RA-P (Stock Package) DBC-RA-P (Empty-Box Area) | ①Worktime Reduce 20%/Day | ①DBC-P | Plan | bar: Oct'23 W1 to Dec'23 W2
Actual
6 | Human Management "พัฒนาบุคลากร Multi Operater" | ①E-Training System -สร้างระบบพัฒนาบุคลากร ทดสอบและประเมินผล -จัดทำใบรับรองความสามารถ วางแผนคนทดแทนจุดงาน | Mr.Nattapong | DBC-RA-1 DBC-RA-2 DBC-P | ①Efficiency Up 20%/Person | ①DBC-RA-1 ②DBC-RA-2 ③DBC-P | Plan | bar: Apr'23 W1 to Jun'23 W5
Actual | bar: Apr'23 W1 to Jun'23 W5
7 | Inventory Management Control "ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้ RPA ในการควบคุม Stock Real-Time ลดขั้นตอนในการตรวจนับชิ้นส่วนด้วยคน" | ①Daily Stock CIJ &INK | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 DBC-RA-2 | Efficiency up 10 % | Ms.Sirirak Ms.Siriwan | Plan | bar: Apr'23 W3 to May'23 W1
Actual
|  | ②In-House Plan Unit SDL -Control Unit SDL | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 DBC-RA-2 | Line Stop = 0 | Ms.Siriwan | Plan | bar: Apr'23 W4 to Jul'23 W4
Actual
|  | ③ECN Progressive System -Control Red card | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 DBC-RA-2 | Misstake = 0 | Ms.Sirirat | Plan | bar: Aug'23 W1 to Oct'23 W1
Actual
8 | MPC Automation Supply "สร้างระบบ Automation ในการขนส่ง และจัดทำระบบในรูปแบบ Pull-System" | ①MPC Supply Part System -Control Supply Part | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 | Supply Part Misstake = 0 | Ms.Kannika | Plan | bar: Nov'23 W5 to Dec'23 W5
Actual
|  | ②S-LANE <Extension> Tolway | Mr.Aphirak | DBC-RA-1 | Pull System | Ms.Kannika | Plan | bar: Sep'23 W4 to Dec'23 W1
Actual
9 | RPA "Robot Process Automation" | ①Activity RPA PLD | Mr.Aphirak | PLD Div. | Efficiency up 10 % | PLD Div. | Plan | bar: Aug'23 W5 to Sep'23 W5
Actual
Pending final plan from MFG3
Discuss Concept
Develop System
Test / Improve
Design
Improve area / installing software
Expansion to PH1
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Design
Design
Improve area / installing software
Expansion to PH1
Installing Operation at PH2 Area
Installing Operation at PH2 Area
Control by Samrt Card
Control by Samrt Card
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Develop System
Design
Create Function
Deploy
Training / Improve
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Assembly
Develop System Control
Debug
Input Production
M/C Install / Setting
Design PLC Control
Electric / Program
Develop Software Control
Test Run / Debug
Trial test
MP Input
Review activities for improvement.
Discuss Concept
Develop System
Training / Improve
Expansion to PH1
Discuss Concept
Develop System
Training / Improve
System Forecast Road-Map for Training
Chart of Skill Man-Power
Design
Develop System
Training / Improve
Design
Develop System
Training / Improve
Consult PDE
Explain Concept
Discuss Concept
Design PLC Control
Develop Software Control
Test Run
Explain Concept
Discuss Concept
Make Spec
Develop System Automation
Test Run
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Ordination
Design
Develop
Training / Improve
Design
Develop
Training / Improve
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Develop
Training / Improve
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Develop
Training / Improve
Collect problems and review activities for improvement.
Design
Develop
Training / Improve
Review activities for improvement.
Design
Develop
Design
Develop
Training / Improve
Design
Develop
Training / Improve
Review activities for improvement.
Collect problems and review activities for improvement.
Meeting Final concept
Receive M/C for TDM
Kentou camera scan QR
concept separate box by supp.
Test Run at PH1
Start use All Phase
Test Run at PH1
Start use All Phase
Visible
Control Palletize
Design
Develop
Ordination
Test System
Design
Develop
Ordination
Addition function create report
Design
Develop System
Training / Improve
Set action plan
Create Database Common
M / C Ass'y
Wait concept from User
Next Action Kaizen control to shipping
Next Action Kaizen system link to empty box
Change concept to training room